## Gantt Chart
| FINAL YEAR PROJECT | START DATE | DUE DATE | DURATION | TASK COMPLETE | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Project Conceptualising
1.1 | Project Idea | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 5 | 100%
1.1.1 | Project Write Up + Template | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 5 | 100%
| Research |  |  | 5 | 100%
1.2 | Literature Review | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 6 | 100%
1.3 | Project Video Briefing | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 6 | 100%
2 | Project Planning and Design
1.1 | Project Design & Planning | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 4 | 100%
1.1.1 | Prototyping | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 3 | 100%
1.2 | Work Plans | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 3 | 100%
1.3 | Evaluation & Critique | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 4 | 100%
1.4 | Result Report | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2 | 100%
4 | Development and Testing
1.1 | Development Plans | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 7 | 100%
1.1.1 | Data Preprocessing | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 10 | 100%
1.2 | Data Analysis | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 10 | 100%
1.3 | Development and Training | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 5 | 100%
1.4 | Testing and Validation | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 5 | 100%
1.5 | Evaluation | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 5 | 100%
4 | Final Sprint
1.1 | Final Model Evaluation | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 6 | 100%
1.1.1 | Final Report Write Up | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 10 | 100%
1.2 | Video Presentation | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 4 | 100%
1.3 | Buffer Time | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 8 | 100%